## Slide 1: Lotti Plano de 90 dias
Agosto de 2026
Alinhamento dos fundadores
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md

## Slide 2: Resultados esperados em 90 dias
01 | Instrumentar baseline
02 | Ativar billing real
03 | Testar pricing equilibrado
04 | Medir margem por perfil
05 | Decidir go / ajustar / parar
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md

## Slide 3: A missão é substituir opinião por evidência.
Sucesso
Pricing aceito, ativação medida e margem ≥80% no mix observado.
Não objetivo
Aumentar escopo, prometer integrações ou migrar toda a base.
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md

## Slide 4: Quatro prioridades — nesta ordem
2. Cobrar
PaymentProvider real, webhooks, dunning e conciliação.
1. Medir
Ativação, uso, COGS, suporte, conversão e churn por coorte.
4. Decidir
Aplicar kill criteria e registrar decisão dos fundadores.
3. Testar
R$129 / R$249 / R$499 com mensagens e limites controlados.
Foco
Sem baseline e cobrança real, pricing é apenas uma opinião bem formatada.
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md

## Slide 5: Workstreams e entregas
Eventos, dashboards, limites e qualidade do funil.
Produto & Dados
Gateway, assinatura, cobrança, conciliação e COGS.
Billing & Financeiro
Oferta, script, trial, onboarding e entrevistas.
Go-to-market
Decisões, riscos, LGPD, contábil e kill criteria.
Governança
Coordenação
Um owner por resultado; revisão semanal de evidências e bloqueios.
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md

## Slide 6: Responsáveis: proposta de RACI enxuta
Regra
Cada linha tem um responsável final; nomes reais devem substituir papéis na reunião.
Entrega | Owner | Aprova | Consulta | Prazo
Taxonomia de eventos | Produto | CEO | Dados | D15
Billing real | Engenharia | CEO | Financeiro | D30
Oferta e páginas | GTM | CEO | Produto | D30
Coorte de pricing | GTM | CEO | Suporte | D45
COGS por perfil | Financeiro | CEO | Engenharia | D60
Decisão final | CEO | Fundadores | Todos | D90
Notes: Papéis são assumidos; substituir por nomes.
[Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md

## Slide 7: Dependências: o que bloqueia e o que pode esperar
Bloqueia o experimento
• eventos confiáveis
• assinatura real
• limites aplicados
• suporte preparado
Pode esperar
• novos portais
• WhatsApp oficial
• e-signature
• expansão internacional
Sequenciamento
Resolver os bloqueios que afetam medição, cobrança e confiança da oferta.
Princípio: nenhuma feature nova entra se atrasar a leitura da coorte.
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md
- src/services/paymentProvider.ts

## Slide 8: Dias 0–30: preparar o experimento
Baseline
Eventos, funil, uso, COGS, suporte e coortes.
Billing
Gateway, webhooks, testes de falha e conciliação.
Oferta
Entitlements, copy, trial, roteiro e onboarding.
D0–10
D11–20
D21–30
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md

## Slide 9: Dias 31–60: rodar e observar
D31–40
D41–50
D51–60
Coorte A
Preço atual como controle; mesma mensagem e canal.
Coorte B
R$129 / R$249 / R$499 com limites equilibrados.
Leitura
Conversão, ativação, tickets, COGS, churn precoce e objeções.
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md
- docs/LOTTI_UNIT_ECONOMICS.xlsx

## Slide 10: Dias 61–90: consolidar e decidir
61–66 | 67–72 | 73–78 | 79–84 | 85–90
Stress de suporte
Go / ajustar / parar
Memo de decisão
Entrevistas de valor
Recalcular margem real
Fechar coortes
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md

## Slide 11: Decisões pendentes dos fundadores
Cinco decisões destravam o plano; qualquer indefinição reduz o valor do experimento.
Faixa de preço
Aprovar por escrito preço, coorte, gateway, owners e kill criteria. Registrar mudanças de hipótese, sem reescrever o resultado depois.
Gateway MVP
Owners reais
Budget de aquisição
Kill criteria
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md

## Slide 12: A próxima reunião precisa terminar com donos e datas.
Lotti • Plano de 90 dias
Evidência antes de escala
Notes: [Sources]
- docs/ESTUDO_MERCADO_PRECIFICACAO.md